## Sheet1
吉田研工程表 |  |  | 12月
カテゴリ | 作業内容 | 担当 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
|  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
ソフト | メインフレーム作成 | 谷口・澤口 | bar: 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 水
| 独自エディタ作成 | 中野 | bar: 水 to 日
| ソースコード共有機能作成 | 小野瀬 | bar: 月 to 日
| 問題作成・公開機能作成 | 谷口 | bar: 土 to 日
ui/メインフレーム | スレッド機能作成 | 仁木 | bar: 月 to 日
ドキュメント/リファレンス共有 | リファレンス共有機能作成 | 中野・市名 | bar: 月 to 火
サーバー | データベース構築 | 小野瀬 | bar: 金 to 木
| 共有スペース構築 | 中野 | bar: 金 to 日
UI | UI検討 | 澤口 | bar: 金 to 日
ドキュメント | ドキュメント作成 | 市名
吉田研工程表 | bar: 金
カテゴリ | 作業内容 | 担当 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
ソフト | メインフレーム作成 | 谷口・澤口 | bar: 水 to 水
| 独自エディタ作成 | 中野 | bar: 月 to 日
| ソースコード共有機能作成 | 小野瀬 | bar: 月 to 日
| 問題作成・公開機能作成 | 谷口 | bar: 月 to 火
| スレッド機能作成 | 仁木 | bar: 月 to 日
| リファレンス共有機能作成 | 中野・市名
サーバー | データベース構築 | 小野瀬
| 共有スペース構築 | 中野
UI | UI検討 | 澤口・仁木 | bar: 土 to 水
ドキュメント | ドキュメント作成 | 市名
開発環境 |  | 実行環境 | bar: 月 to 水
メインプログラム | C# | Windowsフォーム アプリケーション | bar: 月 to 水
ユーザインターフェース部 | Visual C# | bar: 月 to 水
データベース構築部 | SQL Server | bar: 月 to 水
スレッド機能 / 共有部 | NET Framework , Git | NET Framework , Git | bar: 月 to 水
名前 | 役割
小野瀬 | ソースコード共有・データベース
谷口 | メインフレーム・問題作成公開
中野 | エディタ・リファ共有・サーバ
仁木 | スレッド機能・UI検討
市名 | ドキュメント・リファレンス共有
澤口 | UI・メインフレーム